Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №18

МО Темрюкский район

| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- |
| Директор МКУ «ИМЦ» __________________ Г.В. Зорина «____»________________2017 г. | Решением педагогического совета МБОУ СОШ №18 протокол № 2 от 15.09.2017 г. Председатель педагогического совета директор_________________ Т.В.Косенко «15» сентября 2017 г. |

«Адресная программа поддержки

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной школы №18

МО Темрюкский район»

| Выполнили: |  |
| --- | --- |
|  | Косенко Татьяна Владимировна- директор школы Передистая Татьяна Анатольевна-заместитель директора по УВР Тишковская Инна Геннадьевна-заместитель директора по УВР Изак Елена Александровна-заместитель директора по ВР |

Ст. Старотитаровская

2017

Адресная программа поддержки школ с низкими результатами , находящихся в неблагоприятных социальных условиях, (далее – адресная программа) представляет собой перечень мероприятий организационного, методического , психолого-педагогического, информационного и иного плана, реализуемых совместно с успешными школами (далее – школа-лидер) и направленных на повышение качества образования.

Адресная программа разрабатывается на период реализации проекта и включает мероприятия двух блоков – инвариантного и вариативного частей.

Инвариантный блок адресной программы представлен мероприятиями, реализуемыми для всех участников мероприятия 2.2. «Повышение качества образования в школах с низкими результатами и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов».

Вариативный блок содержит мероприятия, отражающие специфику взаимодействия школ с низкими результатами , находящихся в неблагоприятных социальных условиях, со школами-лидерами, оказывающими поддержку. В частности, он может включать: 1) мероприятия по определению состава участников проекта, выявлению и структурированию профессиональных дефицитов педагогов, 2) методических мероприятий для педагогов; 3) мероприятий психолого-педагогической направленности для обучающихся и их родителей (законных представителей) 4) совместные интерактивные проекты (социальные, предметные, межпредметные и пр.) для всех участников образовательных отношений, 5) фестивали, конкурсы различных уровней и направленностей (в т. ч. профессионального мастерства) для всех участников образовательных отношений (в том числе в on-line режиме) и др.

| № п/п | Мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель |  |  | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МБОУ СОШ №28 МО Темрюкский район | МБОУ СОШ №18 МО Темрюкский район | ИРО Краснодаского края |  |
| Инвариантная часть |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение школьной команды на курсах повышения квалификации по вопросам повышения качества преподавания и управления | Август – сентябрь | ― | Передистая Т.А. Тишковская И.Г. Изак Е.А. | Навазова Т.Г. | Размещение адресных программ на интерактивной площадке |
|  | Консультирование и тьюторское сопровождение управленческой команды, в том числе с использованием интерактивной площадки http://do.iro23.ru/course по вопросам: | Август – декабрь | Савалей Н.П. | Передистая Т.А. Тишковская И.Г. Изак Е.А. | ― | Заполнение журналов консультаций |
|  | – построения внутренней системы оценки качества образования (в том числе, по вопросам: 1) разработки оценочного инструментария; | Сентябрь – октябрь | Савалей Н.П. | Передистая Т.А. Тишковская И.Г. Изак Е.А. | ― |  |
|  | 2) разработки локальных нормативных актов; Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации; | Октябрь | - | Косенко Т.В. Передистая Т.А. Тишковская И.Г. Изак Е.А. | ― |  |
|  | – построения структуры управления; организации деятельности органов государственно-общественного управления | Октябрь | - | Косенко Т.В. | ― |  |
|  | – корректировка основной образовательной программы (или программ входящих в её структуру); | Октябрь | - | Передистая Т.А. | ― |  |
|  | – разработки и реализации индивидуальных учебных планов; | Октябрь | - | Передистая Т.А. | ― |  |
|  | – реализации инклюзивного образования; адаптированных образовательных программ и т.п. | Октябрь – ноябрь | - | Передистая Т.А. | ― |  |
|  | – организации образовательного процесса (в том числе организации внеурочной деятельности; организации образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий); | Ноябрь | - | Косенко Т.В. Передистая Т.А. Тишковская И.Г. Изак Е.А. | ― |  |
|  | Консультирование и тьюторское сопровождение педагогов (с указанием категории), в том числе с использованием интерактивной площадки http://do.iro23.ru/course по вопросам: | Сентябрь – декабрь | Савалей Н.П. | Передистая Т.А.. | ― | Заполнение журналов консультаций |
|  | – подготовки к ЕГЭ, ОГЭ; ВПР, РИКО (математика 9, 11 класс, русский язык 9, 11 класс, начальные классы, 5 класс) | Декабрь | Савалей Н.П. | Передистая Т.А. | ― |  |
|  | – профессиональной ориентации | Декабрь | Савалей Н.П. | Быстрицкая Е.В. | ― |  |
|  | Участие в проведении мониторинга реализации адресных программ поддержки школ с низкими результатами обучения, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | Ноябрь – декабрь | Савалей Н.П. | Передистая Т.А. | Навазова Т.Г. | Аналитические материалы |
|  | Участие в работе форума на интерактивной площадке | Август – декабрь | Савалей Н.П. | Передистая Т.А. | Навазова Т.Г. | Методические материалы |
|  | Семинар-совещание по вопросам результативности реализации адресных программ в школах, которым оказывается поддержка | Октябрь | -. | Косенко Т.В. | Навазова Т.Г. | Методические материалы |
|  | Участие в работе регионального семинара по распространению и внедрению в Краснодарском крае моделей и механизмов финансовой и методической поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях «Эффективные региональные практики повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Опыт, проблемы, перспективы» | Ноябрь | - | Косенко Т.В. |  | Виртуальная презентация результатов выполнения адресной программы поддержки |
|  | Информирование общественности о ходе и результатах проекта, в том числе с использованием ресурса официального сайта школы | Август – декабрь | - | Передистая Т.А. Погиба Н.А. Организовать страницу на сайте школы | - | Информация о проекте на официальном сайте |
| Вариативная часть |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по определению состава участников проекта, выявлению и структурированию профессиональных дефицитов педагогов |  |  |  |  |  |  |
|  | Установление рабочих отношений с образовательными организациями (знакомство, собеседование, получение первичной информации об организации, контингенте учащихся, наличии и квалификации педагогических работников, составе и функционале представителей администрации) | Сентябрь | Савалей Н.П. | Косенко Т.В. | – | Программы мероприятий, материалы по итогам мероприятий |
|  | Анализ внутренней документации: плановой и отчетной, локальных нормативных актов образовательной организации | Сентябрь | - | Косенко Т.В. | – |  |
|  | Проведение мониторинга результатов обучения в школах – участниках региональной программы за 2016-2017 учебный год (текущая успеваемость, итоговые отметки, результаты контрольных мероприятий, результаты ОГЭ, ЕГЭ, ВПР) в сравнении с 2015-2016 учебным годом | Сентябрь | - | Передистая Т.А. | – |  |
|  | Выявление и структурирование основных проблем по итогам организационно-управленческого анализа. | Сентябрь | - | Косенко Т.В. | – |  |
| Методические мероприятия для педагогов и руководителей |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение на базе школ краткосрочных мероприятий по повышению качества преподавания для педагогических коллективов и отдельных педагогов: | Ноябрь | - | Передистая Т.А. | – |  |
|  | 6.1. Проведение семинаров для учителей по проблемам, выявленным в ходе анализа результатов контрольных мероприятий для учащихся | Декабрь | Савалей Н.П. | Передистая Т.А. | – |  |
|  | 6.2. Мастер-классы, консультации для педагогов по технологиям подготовки учащихся к ГИА | Ноябрь, март | Муниципальные тьюторы по математике, обществознанию, истории | Передистая Т.А. | – |  |
|  | Семинар-практикум для педагогов по итогам психолого-педагогической диагностики | Апрель | - | Быстрицкая Е.В. | – |  |
|  | Стажировка для руководителей по вопросам: |  |  |  |  |  |
| 7.1 | -организация и содержание деятельности службы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в ОО | Август | - | Передистая Т.А. Тишковская И.Г. Изак Е.А. | – |  |
| 7.2 | – разработки Программы развития, а также входящих в её структуру комплекса проектов; | Сентябрь | - | Передистая Т.А. Тишковская И.Г. Изак Е.А. | – |  |
|  | Групповые консультации для родителей | По согласованию с администрацией школ | - | Передистая Т.А. | – |  |
|  | Сопровождение педагогов при подготовке к ГИА (ГВЭ, ОГЭ, ЕГЭ по учебным предметам «Математика» и «Обществознание») и ВПР | По согласованию с администрацией школ | Савалей Н.П. | Передистая Т.А. | – |  |
| Мероприятия психолого-педагогической направленности для учащихся и их родителей (законных представителей) |  |  |  |  |  |  |
|  | Профориентационное тестирование и индивидуальное консультирование для учащихся 8-х и 9-х классов | Февраль | - | Быстрицкая Е.В. | – |  |
|  | Психолого-педагогическая диагностика учащихся 9-х, 11-х классов | Февраль – март | - | Быстрицкая Е.В. | – |  |
|  | Групповые занятия с элементами тренинга саморегуляции и личностного роста для учащихся 9-х, 11-х классов | Май | - | Быстрицкая Е.В. | – |  |
|  | Групповые консультации для родителей | По согласованию с администрацией школ | Савалей Н.П. | Передистая Т.А. Быстрицкая Е.В. | – |  |
|  | Проведение контрольных мероприятий для учащихся (начальная школа, 5, 6, 8, 9 класс) по учебным предметам «Русский язык» и «Математика» | По согласованию с администрацией школ | Савалей Н.П. | Передистая Т.А. | – |  |
|  | Индивидуальные и групповые консультации для учащихся по учебным предметам (в очном и дистанционном режиме) | По согласованию с администрацией школ | Савалей Н.П. | Передистая Т.А. | – |  |
| Совместные интерактивные проекты (социальные, предметные, межпредметные и пр.) для всех участников образовательных отношений |  |  |  |  |  |  |
|  | Интерактивные игры по предметам («Грамматическая пирамида», «Математическая карусель») (3-4 класс) | Ноябрь, январь | Учителя нач.классов | Гришина О.А. Овечка Л.И. | – |  |
|  | Фестиваль учебных проектов (5, 6 класс) | Февраль | Савалей Н.П. | Передистая Т.А. | – |  |
|  | День науки | Апрель | Савалей Н.П. | Передистая Т.А. | – |  |
|  | Совместные заседания ШМО | По согласованию с администрацией школ | Руководители МО | Руководители МО | – |  |
| Фестивали, конкурсы различных уровней и направленностей (в т. ч. профессионального мастерства) для всех участников образовательных отношений (в том числе в on-line режиме) |  |  |  |  |  |  |
|  | Конкурс методических материалов педагогических работников по теме «Система оценивания планируемых предметных и/или метапредметных результатов» | Апрель | Савалей Н.П. | Передистая Т.А. | – |  |